Modello Rilevazione dei risultati rispetto a obiettivi, contenuti e modalità di intervento del Piano formativo

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

La scheda di seguito riportata consente di ricostruire la “storia” del piano e di effettuare l’analisi e la valutazione di tutti gli scostamenti (in “positivo” e in “negativo”) tra finalità, obiettivi e processi per la gestione delle attività formative e non formative - così come riportati nel Formulario di presentazione del Piano - ed effettivi risultati e modalità di realizzazione delle attività.

Essa costituisce quindi un supporto metodologico per la autovalutazione ex post del piano, da parte del Soggetto Attuatore e del Comitato di Pilotaggio.

L’utilizzo della scheda consente di analizzare, uno ad uno, i diversi elementi del piano (priorità e obiettivi, fabbisogno formativo, metodologie di analisi del fabbisogno, attività propedeutiche e di accompagnamento, etc.).

Per ciascuno di tali elementi viene richiesto di riportare le seguenti informazioni:

- Dato previsionale, così come riportato in sede di formulazione del Piano e della progettazione;

- Dato modificato in itinere, sulla base delle eventuali variazioni approvate dal Comitato di Pilotaggio e da Fondimpresa;

- Motivazioni alla base delle variazioni  di cui prima ed evidenziazione del valore aggiunto che le variazioni hanno apportato per il conseguimento degli obiettivi del Piano;

- Dato di effettiva realizzazione, a conclusione del piano (per quanto riguarda sia gli indicatori di risultato rispetto alle previsioni del Piano che le modalità di attuazione)

Modello Rilevazione dei risultati rispetto a obiettivi, contenuti e modalità di intervento del Piano  formativo

(Titolo) ______________________________________________________________ (Codice)____________________________

allegata alla “Relazione finale sulle attività svolte nell’ambito nel Piano” (Rendiconto Finale)

| Elementi da analizzare | Sintesi di quanto riportato nel Piano approvato e nella/e progettazione/i (in rapporto ai singoli Elementi) | Variazioni approvate dal Comitato di Pilotaggio (in rapporto ai singoli Elementi) | Motivazioni alla base delle variazioni (in rapporto ai singoli Elementi) | Realizzato (Risultati) (in rapporto ai singoli Elementi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorità dell’Avviso | Indicare con una “x” le priorità dell’Avviso (art. 5) che da Formulario (par. 3.1) si riteneva di raggiungere e gli indicatori sintetici di risultato previsti (se del caso): |  |  | Riportare quanto richiesto |
|  | AMBITO “A” – SALUTE E SICUREZZA: III Presenza di obiettivi e di interventi volti a: a. promuovere una rigorosa valutazione dei rischi e il suo continuo aggiornamento; b. favorire l’analisi degli infortuni accaduti e degli infortuni mancati, per la conseguente progettazione della formazione dei lavoratori; c. integrare le competenze gestionali, di processo e comportamentali in materia di salute e sicurezza; d. promuovere la comunicazione aziendale finalizzata a favorire l’assunzione di un ruolo attivo da parte dei lavoratori. [indicatore/i previsto/i ……..] |  |  | Indicare per ciascuna priorità precedentemente indicata quanto richiesto: III.1 principali contenuti delle azioni formative coerenti con tale priorità: III.2 n. azioni formative realizzate coerenti con tale priorità: III.3 figure professionali coinvolte nelle azioni formative di cui al punto precedente: III.4 altri elementi che hanno concorso al perseguimento della priorità, specificare (se del caso): |
|  | IX. Significativo coinvolgimento nel Piano, per le azioni formative sulle competenze tecniche, di Università riconosciute e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore. |  |  | IX. Attività in cui sono stati effettivamente coinvolti Università e/o Istituti tecnici (motivare eventuali variazioni rispetto a quanto preventivato): |
|  | AMBITO “B” – AMBIENTE: III Significativa presenza nel Piano di azioni formative che prevedono l’acquisizione di competenze verificate e certificate, nelle forme indicate nell’accordo di condivisione del Piano e/o nell’ambito del Comitato paritetico di Pilotaggio. |  |  | III.1 Forme di verifica e certificazione effettivamente attuate: III.2 Tipologia di competenze certificate: III.3 N. di lavoratori (cod. fisc.) che hanno ottenuto la certificazione delle competenze e incidenza % sul totale dei lavoratori (cod. fisc.) che hanno partecipato al Piano: |
|  | III Presenza di obiettivi e di interventi volti a: a. realizzare percorsi integrati per lo sviluppo di competenze su tematiche ambientali (prodotti, processo, gestione dei rifiuti, gestione ambientale d’azienda, certificazione ambientale); b. realizzare percorsi integrati per lo sviluppo di competenze su tematiche energetiche (efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione energetica); c. favorire l’assunzione di comportamenti adeguati nell’ambito di una corretta e sistemica gestione ambientale/energetica; d. promuovere la comunicazione aziendale finalizzata a favorire l’assunzione di un ruolo attivo nella gestione ambientale/energetica da parte dei lavoratori. [indicatore/i previsto/i ……..] |  |  | Indicare per ciascuna priorità precedentemente indicata quanto richiesto: III.1 principali contenuti delle azioni formative coerenti con tale priorità: III.2 n. azioni formative realizzate coerenti con tale priorità: III.3 figure professionali coinvolte nelle azioni formative di cui al punto precedente: III.4 altri elementi che hanno concorso al perseguimento della priorità, specificare (se del caso): |
|  | VIII Significativo coinvolgimento nel Piano, per le azioni formative sulle competenze tecniche, di Università riconosciute e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore. |  |  | VIII Attività in cui sono stati effettivamente coinvolti Università e/o Istituti tecnici (motivare eventuali variazioni rispetto a quanto preventivato): |
| 2.Obiettivi specifici del Piano, in relazione ai fabbisogni formativi | Riepilogare i fabbisogni formativi riportati nel par. 3.1 del Formulario, distinguendoli per figure professionali (operai, tecnici, amministrativi, quadri), per processi aziendali (produzione, commerciale, logistica, amministrazione,servizi informativi), per tipologie di imprese beneficiarie, etc. Riepilogare e sintetizzare, numerandoli, gli obiettivi specifici del Piano e gli indicatori identificati per il monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento riportati nel Formulario (par. 3.2). |  |  | Indicare in forma sintetica e puntuale per ciascun obiettivo specifico, riprendendo la numerazione con cui è stato riportato nella seconda colonna: 1. Il grado di conseguimento, in base alla seguente scala: 1.1 completamente conseguito; 1.2 conseguito in parte (motivare); 1.3 non conseguito (motivare). 2. I principali contenuti e modalità di erogazione delle azioni formative svolte che ne hanno consentito il conseguimento (totale o parziale), anche in relazione alle tipologie di imprese beneficiarie e lavoratori destinatari. 3. La rilevanza e la coerenza dei risultati sopra riportati rispetto ai fabbisogni rilevati. 4. Eventuali risultati raggiunti non previsti. |
| 3.Metodologie di analisi dei fabbisogni | Riepilogare metodologie e strumenti per l’analisi dei fabbisogni riportati nei par. 3.1 e 3.2.1 del Formulario del Piano. |  |  | Indicare con chiarezza quali metodologie e strumenti di analisi dei fabbisogni riportate nel Formulario del Piano siano stati effettivamente utilizzati, evidenziandone il livello di efficacia verificata e le motivazioni di eventuali scostamenti: |
| 4.Principali tipologie di attività propedeutiche e di accompagnamento | Riportare, utilizzando lo schema sottostante, le principali attività previste nel Piano e i relativi strumenti e/o prodotti che si prevede di utilizzare/realizzare, nonché gli indicatori sintetici di risultato sulla base di quanto indicato nel par. 3.2.1 del Formulario: Attività previste; Strumenti e/o Prodotti da utilizzare e/o realizzare (questionario CD-ROM, slide show, etc.); Indicatori sintetici di risultato previsti. 1. analisi della domanda:. 1. 2. n. 2. diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie e definizione di competenze critiche o emergenti:. 1. 2. n. 3. predisposizione di programmi operativi per la formazione del personale delle imprese beneficiarie, a livello aziendale o interaziendale, territoriale o settoriale, di reti e di filiere, sulla base dell’analisi delle competenze richieste dalle strategie aziendali e dallo sviluppo professionale dei lavoratori:. 1. 2. n. 4. partenariati con altri Piani formativi finanziati da Fondimpresa nell’ambito dell’Avviso. 1. 2. n. 5. definizione di metodologie e modelli di formazione continua, coordinamento, integrazione, scambio e condivisione di esperienze ed informazioni su azioni che coinvolgono gruppi e sistemi di imprese, settori merceologici comuni o reti e filiere produttive, sia a livello di interventi di preparazione e accompagnamento, che di contenuti e modalità di erogazione della formazione;. 1. 2. n. 6. altre attività propedeutiche e di accompagnamento alla realizzazione della formazione. 1. 2. n. |  |  | Riportare,utilizzando lo schema sottostante, in coerenza con i rapporti trimestrali inviati, le principali attività effettivamente realizzate nel Piano, i principali strumenti utilizzati e/o prodotti realizzati, gli indicatori sintetici di risultato, l’efficacia della/e metodologia/e e i motivi di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto: Attività realizzate; Strumenti e/o Prodotti utilizzati e/o realizzati (questionario, CD-ROM, slide show, etc.); Indicatori sintetici di risultato a consuntivo. 1. analisi della domanda:. 1. 2. n. - Efficacia della metodologia utilizzata: - Motivazioni degli scostamenti rispetto alle previsioni del Formulario:. 2. diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie e definizione di competenze critiche o emergenti:. 1. 2. n. - Efficacia della metodologia utilizzata: - Motivazioni degli scostamenti rispetto alle previsioni del Formulario:. 3. predisposizione di programmi operativi per la formazione del personale delle imprese beneficiarie, a livello aziendale o interaziendale, territoriale o settoriale, di reti e di filiere, sulla base dell’analisi delle competenze richieste dalle strategie aziendali e dallo sviluppo professionale dei lavoratori:. 1. 2. n. - Efficacia della metodologia utilizzata: - Motivazioni degli scostamenti rispetto alle previsioni del Formulario:. 4. partenariati con altri Piani formativi finanziati da Fondimpresa nell’ambito dell’Avviso. 1. 2. n. - Efficacia della metodologia utilizzata: - Motivazioni degli scostamenti rispetto alle previsioni del Formulario:. 5. definizione di metodologie e modelli di formazione continua, coordinamento, integrazione, scambio e condivisione di esperienze ed informazioni su azioni che coinvolgono gruppi e sistemi di imprese, settori merceologici comuni o reti e filiere produttive, sia a livello di interventi di preparazione e accompagnamento, che di contenuti e modalità di erogazione della formazione;. 1. 2. n. - Efficacia della metodologia utilizzata: - Motivazioni degli scostamenti rispetto alle previsioni del Formulario:. 6. altre attività propedeutiche e di accompagnamento alla realizzazione della formazione. 1. 2. n. |
| 5.Articolazione e obiettivi delle attività formative (anche in termini di competenze) | Riepilogare, utilizzando lo schema sottostante, l’articolazione e gli obiettivi dei percorsi e delle azioni formative, come da par. 3.2. e 3.2.3 del Formulario e da progettazione/i. PRINCIPALI OBIETTIVI FORMATIVI PREVISTI (par. 3.2 Formulario); TEMATICHE FORMATIVE (art. 2 Avviso 1/2013); PRINCIPALI AZIONI FORMATIVE PREVISTE - indicare quando “interaziendali” o di livello “avanzato o specialistico” (par. 3.2.3 formulario). |  |  | Specificare, utilizzando lo schema sottostante, i percorsi e le attività formative realizzate, con gli obiettivi formativi effettivamente raggiunti, e le diverse tipologie di competenze acquisite dai partecipanti nei corsi conclusi con la loro verifica. Motivare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. PRINCIPALI OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI; TEMATICHE FORMATIVE (art. 2 Avviso 1/2013).; PRINCIPALI AZIONI FORMATIVE REALIZZATE - indicare quando “interaziendali” o di livello “avanzato o specialistico”; PRINCIPALI COMPETENZE ACQUISITE DAI PARTECIPANTI. |
| 6.Metodologie didattiche in relazione alle tipologie di percorsi formativi e di destinatari | Specificare, sulla base di quanto riportato nel par. 3.2.3 del Formulario e nella/e progettazione/i, le metodologie didattiche previste (aula, laboratorio, training on the job, etc.), precisando il mix percentuale delle diverse metodologie, in relazione alle diverse tipologie di percorsi formative e di destinatari. |  |  | Indicare le metodologie didattiche utilizzate, precisando il mix percentuale delle diverse metodologie, in relazione alle diverse tipologie di percorsi formative e di destinatari. Evidenziare e motivare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del Formulario del Piano. |
| 7.Modalità di verifica dell’apprendi mento (metodologia, attività, strumenti, prodotti e risultati) | Indicare le modalità previste nei par. 3.2.3 e 5.1 del Formulario per la verifica dell’apprendimento (test scritti, colloquio, prove in laboratorio, discussione di casi, etc.) e le eventuali forme di certificazione delle competenze. |  |  | Specificare le modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento, le modalità di reporting dei risultati dell’apprendimento, nonché le eventuali forme di verifica e certificazione delle competenze, il numero di certificazioni effettivamente rilasciate e il numero di lavoratori (cod. fisc.) che hanno ottenuto la certificazione. Evidenziare e motivare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del Formulario del Piano. |
| 8.Sistema di direzione, coordinamento e controllo (metodologia, attività, strumenti, prodotti e risultati) | Riportare le forme di direzione, coordinamento e controllo del Piano previste nel par. 4 del Formulario, evidenziando attività e modalità (tecniche di project management, riunioni programmate, comitati di direzione e di controllo, etc.), nonché strumenti, prodotti e risultati attesi. |  |  | Riportare le forme di direzione, coordinamento e controllo del Piano effettivamente utilizzate, specificando attività e modalità, strumenti, prodotti e risultati conseguiti. Evidenziare e motivare eventuali azioni migliorative e/o correttive attivate rispetto alle previsioni del Piano. |
| 9.Sistema di monitoraggio e valutazione (metodologia, attività, strumenti, prodotti e risultati) | Riepilogare in maniera sintetica ma puntuale le fasi del ciclo di vita del sistema di monitoraggio e di valutazione (ex ante, in itinere, ex post) che si è previsto di implementare nel Piano (par. 5 del Formulario). Per ciascuna fase indicare attività, metodologie, strumenti, prodotti e tipologie di risultati attesi. |  |  | Riportare le fasi del ciclo di vita del sistema di monitoraggio e di valutazione (ex ante, in itinere, ex post) effettivamente realizzato. Per ciascuna fase indicare: attività, evidenziando anche gli elementi minimi richiesti dal par. 5 delle “Linee Guida” (all. n. 10 all’Avviso 1/2013); metodologie e strumenti (applicazioni informatiche gestione dati Piano, focus group, questionari, interviste, etc.); prodotti (valutazione formazione da parte di partecipanti e aziende, opinione di docenti e tutor, etc.); risultati conseguiti. Evidenziare e motivare eventuali azioni migliorative e/o correttive attivate rispetto alle previsioni del Piano. |
| 10 Attività non formative | Riportare, utilizzando lo schema sottostante, le principali attività previste nel Piano e i relativi strumenti e/o prodotti che si prevede di utilizzare/realizzare, nonché gli indicatori sintetici di risultato sulla base di quanto indicato nel par. 3.2.2 del Formulario: Attività previste; Strumenti e/o Prodotti che si prevede di utilizzare e/o realizzare (questionario, CD-ROM, slide show, etc.); Indicatori sintetici di risultato previsti. 1. individuazione, selezione ed orientamento dei partecipanti:. 1. 2. n. - Tipologia di destinatari previsti:. 2. diffusione e trasferimento dei risultati. 1. 2. n. - Tipologia di destinatari previsti:. |  |  | Riportare,utilizzando lo schema sottostante, in coerenza con i rapporti trimestrali inviati, le principali attività effettivamente realizzate nel Piano, i principali strumenti utilizzati e/o prodotti realizzati, gli indicatori sintetici di risultato, l’efficacia della/e metodologia/e e i motivi di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto: Attività realizzate; Strumenti e/o Prodotti utilizzati e/o realizzati (schede bilancio competenze, slide show, etc.); Indicatori sintetici di risultato a consuntivo. 1. individuazione, selezione ed orientamento dei partecipanti:. 1. 2. n. - Tipologia di destinatari coinvolti:. 2. diffusione e trasferimento dei risultati. 1. 2. n. - Tipologia di destinatari coinvolti:. |
| 11.Soggetti Delegati e Partner | Elencare, in base alle previsioni del Piano e della/e progettazione/i: soggetti delegati, soggetti partner, natura, sede, attività e importo. |  |  | Elencare: soggetti delegati, soggetti partner, natura, sede, attività affidate e svolte, importo rendicontato. |
| 12.Altro (eventuale) | Indicare altri punti caratterizzanti del Piano non compresi negli elementi trattati in precedenza. |  |  | Specificare i risultati raggiunti in relazione agli altri punti caratterizzanti del Piano posti in evidenza. |

Data ___/___/______